|  | Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế Tel: 054 3529749; Fax: 054 3530000 Email: office@crdvietnam.org; Website: http://crdvietnam.org |
| --- | --- |

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

| Tiêu đề | Tuyển tư vấn tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trang hoạt động của các tổ chức cộng đồng được thành lập theo chương trình xây dựng nông thôn mới”” |
| --- | --- |
| Tổ chức điều phối | Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) |
| Địa điểm | Thừa Thiên Huế |
| Thời gian thực hiện | Từ 15/3 - 30/10/2017 |
| Hạn nộp hồ sơ | 10/3/2017 |

- Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) là hai trong sáu xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:

- Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;

- Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM);

- Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM.

Tổ chức cộng đồng bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ.v.v. được xem là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện dân chủ cơ sở và huy động nguồn lực của cộng đồng trong XDNTM. Tiêu chí thứ 13 trong số 19 tiêu chí XDNTM nêu lên yêu cầu về phát triển các tổ chức hợp tác. Trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã tiến hành thành lập nhiều tổ chức hợp tác. Tuy nhiên, hầu như các địa phương chỉ quan tâm nhiều đến việc thành lập nhưng chưa chú trọng đến việc hỗ trợ để các tổ chức này tồn tại và hoạt động. Kết quả là các tổ chức được thành lập ra vẫn còn rất hình thức, chạy theo thành tích và chưa phát huy được vai trò. Cần thực hiện nghiên cứu đánh giá “Thực trạng hoạt động của các tổ chức cộng đồng được thành lập theo chương trình XDNTM” nhằm xác định các vấn đề tồn tại và xây dựng các giải pháp cụ thể để phát triển các tổ chức này, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình XDNTM.

Để thực hiện tốt nghiên cứu này, dự án cần tuyển chọn các tư vấn có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học về lĩnh vực liên quan.

- Mục tiêu hoạt động:

Tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trạng hoạt động của các tổ chức cộng đồng được thành lập theo chương trình XDNTM”

- Nhiệm vụ cụ thể:

- Tìm kiếm và chia sẻ các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu;

- Tham gia trong xây dựng đề cương và công cụ nghiên cứu;

- Tham gia các lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu do dự án tổ chức;

- Thực hiện điều tra thử bảng hỏi và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho việc nâng cấp bảng hỏi;

- Tiến hành điều tra, thu thập số liệu tại các điểm nghiên cứu; Đồng thời  nhập và làm sạch số liệu sau khi điều tra;

- Góp phần tổng hợp, phân tích số liệu và viết báo cáo (nếu được yêu cầu);

- Số công đề nghị:  38 công

- Thời gian thực hiện: từ 15/3 đến 30/10/2017

- Sản phẩm yêu cầu và thời gian bàn giao

- Đề cương và công cụ nghiên cứu: trước ngày 30/4/2017

- Bảng cứng các số liệu thu thập từ khảo sát, phóng vấn, thảo luận nhóm: trước ngày 30/7/2017

- Báo cáo nghiên cứu: trước ngày 30/10/2017

- Tổ chức quản lý

- Tư vấn tham gia nghiên cứu sẽ làm việc dưới sự điều phối tư vấn chính. Cả hai tư vấn phải liên lạc và báo cáo tới điều phối viên của dự án IA.

- Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.

- Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực

- Tốt nghiệp đại học trở lên ở các lĩnh vực có liên quan;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu liên quan;

- Có hiểu biết về các chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Thái độ hơp tác và tôn trọng đối tác với người dân và đối tác liên quan.

- Tuyển chọn tư vấn

- Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

- Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm

- Đề xuất tài chính: 30% số điểm

- Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện. Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện. CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.

- Chỉ số đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:

| Tiêu chí | Số điểm |
| --- | --- |
| Trình độ chuyên môn | 30 |
| Kinh nghiệm trong nghiên cứu đánh giá ở lĩnh vực liên quan | 30 |
| Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc với đối tác liên quan (lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và cộng đồng) | 20 |
| Kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy sự tham gia | 20 |

- Chỉ số đánh giá đề xuất tài chính. Đề xuất tài chính có giá trị thấp nhất được đánh giá là đạt 100, và căn cứ vào đó để đánh giá các đề xuất còn lại.

- Qui trình tuyền chọn:

- Ứng cử viên quan tâm phải trình:

- CVs, đề xuất kỹ thuật.

- Đề xuất tài chính (cùng chữ ký) là kinh phí cho toàn bộ hoạt động đánh giá được thể hiện bằng Việt Nam Đồng. Lưu ý giá cho chuẩn bị đề xuất, thương thảo thảo hợp đồng kể cả đi lại không được tính trong giá trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

- Thời hạn nhận hồ sơ: 10/3/2017

- Các lưu ý khác

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:

- Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn

- Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập

- Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749; 	Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org