**THAM VẤN TRẺ EM**

**Đóng góp cho Chương trình Bảo vệ trẻ em quốc gia 2021-2025**

1. **Mục đích:**

Đưa tiếng nói của trẻ em, phản ánh nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ của trẻ em đặc biệt là trẻ em tại vùng dự án đóng góp cho chính sách cấp quốc gia (Chương trình Bảo vệ trẻ em quốc gia 2021-2025)

1. **Cách thức thực hiện:**

Phương pháp:

* Phiếu khảo sát ý kiến trẻ em online (google form). Các tổ chức có trẻ em tham gia nhưng không có khả năng tiếp cận internet có thể tổ chức phát phiếu cho trẻ điền, sau đó cán bộ giúp nhập số liệu lên hệ thống.
* Thảo luận nhóm để tìm hiểu sâu nguyên nhân và đề xuất của các em, cũng như đưa ra các trích dẫn, bằng chứng

1. **Đối tượng trẻ em tham gia:**

* Trẻ em từ 6-16 tuổi
* Các tổ chức ưu tiên thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt và hỗ trợ để các em có thể tham gia khảo sát online hoặc điền phiếu hỏi

1. **Địa bàn và số lượng: Dự kiến**

* **5000 trẻ tham gia khảo sát online**
* **500 trẻ tham gia Thảo luận nhóm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Địa bàn** | **Số lượng tham gia phiếu khảo sát tối thiểu** | **Số lượng tham gia thảo luận nhóm tối thiểu** |
| WVI (12 huyện – 6 tỉnh) | 1000 trẻ | 150 trẻ |
| MDS | 1000 trẻ | 60 trẻ |
| SCI |  |  |
| Plan |  |  |
| Child Fund |  |  |
| SOS |  |  |
| GNI |  |  |
| Tổ chức khác |  |  |

1. **Lộ trình và phân công:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Công việc** | **Thời gian** | **Phụ trách** |
| 1 | Gửi đường link và bộ câu hỏi | 1/10 | WV |
| 2 | Điền phiếu khảo sát online | 1-12/10 | Các tổ chức |
| 3 | Tổ chức Thảo luận nhóm | 1-12/10 | Các tổ chức |
| 4 | Gửi kết quả thảo luận nhóm (phát hiện chính) cho WV và MSD | 14/10 | Các tổ chức |
| 5 | Tư vấn viết báo cáo | 15-17 | Tư vấn của WV (chị Hải Anh) |
| 6 | Thảo luận Phát hiện chính và góp ý báo cáo | 17-22/10 | Tư vấn + các tổ chức |
| 7 | Sửa và gửi báo cáo, gửi khuyến nghị | 25/10 | Hải Anh, WV, MSD |